МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

г. ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРГА

«СРЕДНЯЯ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ШКОЛА    №43»

План инновационной работы МАОУ СОШ №43

на 2015/2016 учебный год

Тема инновационного проекта:

«Создание условий, направленных на обеспечение качества образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) в общеобразовательной школе»

(сентябрь 2015 –сентябрь 2016 гг.).

ЭТАП:	 подготовительно - аналитический

Срок: с 01.09.2015 г. по 01.09.2016 г.

Научный руководитель: Буряк Л. Г., кандидат психологических наук, доцент, директор  КГАОУ СПО «Камчатский политехнический техникум»

Кураторы:

Числова Л.Б., директор МАОУ СОШ №43,

Резникова О.М., заместитель директора по УВР,

Христовская Н.В., заместитель директора по УВР,

Косыгина В.С., заместитель директора по УВР,

Голбур И.П., заместитель директора по ВР.

Петропавловск-Камчатский - 2015

- ЦЕЛЬ: разработать и апробировать систему внутренней оценки качества образования общеобразовательного учреждения.

II.  ЗАДАЧИ:

- с учетом наработанного материала по проблеме внутренней оценке качества образование в общеобразовательной школе определить комплекс условий, направленных на обеспечение качества образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- разработать объективную оценку (рейтинг) учителя, работающего в классах коррекционно-развивающего обучения, адекватную ситуации обучения и воспитания в данных классах;

- разработать объективную оценку (рейтинг) ученика, обучающегося в специальном (коррекционном) классе по программе VII вида, адекватную его возможностям;

- сформировать  банк данных  по комплексному сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- совершенствовать формы, методы и технологии  сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- апробировать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы в общеобразовательной школе;

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ;

- оказать консультативную и методическую помощь родителям  (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- обобщить, систематизировать и распространить накопленный в ходе реализации проекта материал.

III. НАПРАВЛЕНИЯ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  РАБОТЫ

на 2015-2016 учебный год

| Содержание работы | Сроки | Исполнители, ответственные | Формы представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационно-управленческая работа |  |  |  |
| 1. Комплектование групп учителей, работающих в режиме эксперимента | Сентябрь | Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Списки учителей, работающих в режиме эксперимента |
| 2. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения эксперимента: - медико-психолого-педагогического; - научно-методического; - информационного. | В течение года | Романова Р.А., педагог-психолог Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | План работы групп |
| 3. Совершенствование системы мониторинга по оценке качества образования в школе детей-инвалидов, детей с ОВЗ | В течение года | Романова Р.А., педагог-психолог Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Материалы мониторинга, аналитические справки |
| 4. Создание условий для рефлексии участников эксперимента | Январь, апрель | Романова Р.А., педагог-психолог Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Материалы по результатам рефлексии |
| 5. Контроль за ходом экспериментальной работы | В течение года | Числова Л.Б., директор школы | План внутришкольного контроля |
| 6. Инструктивно-методическая работа с участниками мониторинга | В течение года | Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Локальные акты, инструкции, положения |
| 7. Организация мониторинговых исследований | Сентябрь-октябрь | Романова Р.А., педагог-психолог |  |

| 2. Информационная работа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Информирование всех участников образовательного процесса о цели, задачах и ходе эксперимента | Август-сентябрь | Числова Л.Б., директор школы Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Протоколы заседаний, должностные инструкции |
| 2. Подготовка информационных материалов для всех участников эксперимента | В течение года | Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам.директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Методические рекомендации, сайт школы |
| 3. Интегрирование передового опыта по внутренней оценке качества детей-инвалидов и детей с ОВЗобразования в школе в организацию учебно-воспитательного процесса школы | В течение года | Числова Л.Б., директор школы Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Банк данных мониторинговых исследований |

| 3. Работа с кадрами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Поиск и привлечение новых специалистов для работы по эксперименту | В течение года | Числова Л.Б., директор школы | Трудовой договор |
| 2. Заключение договоров, подача заявок на подготовку кадров, участвующих в эксперименте | В течение года | Числова Л.Б., директор школы Резникова О.М., зам. директора по УВР | Договора о совместной деятельности, свидетельства о повышении квалификации |

| 4. Научно-методическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Модернизация планов работы ВТО в кафедрах и МО согласно цели и задачам эксперимента | Сентябрь-октябрь | Руководители кафедр и ШМО | По плану работы школы |
| 2. Планирование и организация научно-методических семинаров для участников эксперимента | В течение года | Резникова О.М., зам. директора по УВР Руководители кафедр и ШМО | По плану работы школы |
| 3. Консультирование участников эксперимента | В течение года | Числова Л.Б., директор школы Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам.директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Групповые и индивидуальные консультации |
| 4. Подготовка и проведение итоговой конференции по результатам экспериментальной работы за год | Май | Числова Л.Б., директор школы Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР Руководители кафедр и ШМО | Конференция |
| 5. Частичная апробация выбранных методик | В течение года | Романова Р.А., педагог-психолог Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Аналитические справки |

| 5. Разработка новых нормативно-правовых документов и корректировка действующих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Издание приказов и распоряжений по ведению эксперимента | Август-сентябрь | Числова Л.Б., директор школы | Приказы, распоряжения, локальные акты |
| 2. Уточнение критериально-оценочных показателей | В течение года | Романова Р.А., педагог-психолог Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Нормативные документы |

| 6. Медико-психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анкетирование всех участников эксперимента | Октябрь, апрель | Педагоги-психологи | Материалы, анализ опросов |
| 2. Формирование минимального комплекта методик для оценки качества образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школе | Сентябрь-октябрь | Школьное ПМПК | Перечень диагностических материалов |
| 3. Мониторинг критериальной оценки качества образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | В течение года | Педагоги-психологи | Аналитическая справка |

| 7. Техническая поддержка эксперимента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сбор информации | Сентябрь-октябрь | Резникова О.М., зам.директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Рабочие материалы |
| 2. Создание на основе материалов мониторинга качества образования компьютерного «банка данных» (начальный этап) | Сентябрь-декабрь | Техник-программист школы | База данных |

| 8. Анализ результатов эксперимента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Устранение выявленных негативных последствий | Май-август | Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Корректировка плана работы |
| 2. Оформление необходимой документации по результатам 1 года эксперимента | Апрель-май | Резникова О.М., зам. директора по УВР Христовская Н.В., зам. директора по УВР Косыгина В.С., зам. директора по УВР Голбур И.П., зам. директора по ВР | Отчеты |

IV. ОБМЕН ИННОВАЦИОННЫМ ОПЫТОМ

| Тема | Сроки | Исполнители, ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Семинар «Процедура внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов профессиональному стандарту» | октябрь | Резникова О.М., зам. директора по УВР, Христовская Н.В., зам. директора по УВР, Косыгина В.С., зам. директора по УВР, Голбур И.П., зам. директора по ВР. |
| 2.Практический семинар «Создание форм дистанционного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ» | февраль | Резникова О.М., зам. директора по УВР, Христовская Н.В., зам. директора по УВР, Косыгина В.С., зам. директора по УВР, Голбур И.П., зам. директора по ВР. |
| 3.Педсовет «Взаимодействие школы с социально-экономической средой как одно из условий формирования культуры и здорового образа жизни». | апрель | Голбур И.П., зам. директора по ВР., Косыгина В.С., зам. директора по УВР, Елисеенко Л.Г., социальный педагог |

Директор школы: 						/ Л.Б. Числова /